Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Зеленонивский учебно-воспитательный комплекс» муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым

**ИНФОРМАЦИЯ**

о состоянии выполнения Дорожной карты по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

Согласно приказу № 71 от 30 апреля 2015 года «Об утверждении Дорожной карты по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 2015-2016 учебный год», по состоянию на 15.12.2015 выполнены следующее пунктыДорожной карты:

1. Формирование рабочей группы по обеспечению введения ФГОС ООО (май 2015).

2. Издан приказ № 71 от 30.04.2015:

-об утверждении дорожной карты по обеспечению введения ФГОС ОО, о создании рабочей группы по введению ФГОС ООО

 - об утверждении списка учебников и учебных пособий для учащихся 5 классов на 2015-2016 учебный год в соответствии с федеральным перечнем.

3. Разработка основной образовательной программы основного общего образования и программ (июнь):

-духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;

-культуры здорового и безопасного образа жизни;

-по предметам основного общего образования (с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов).

4. Ознакомление с Уставом общеобразовательных организаций работников, родителей.

 (Протокол родительского собрания №3 от 20.05.2015 г.)

5. Ознакомление родительской общественности (законных представителей) с ФГОС ООО,

организация родительского лектория по темам:

-Организация внеурочной деятельности на ступени основного общего образования (май 2015);

- ФГОС ООО и новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

 (октябрь 2015);

-Возрастные и психологические особенности, возможности обучающихся 5-х классов (октябрь 2015);

-Универсальные учебные действия (понятие, виды, значение) ноябрь 2015;

-Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО (декабрь 2015).

6. Разработка учебного плана II ступени обучения (5 класс) с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся (письменные заявления родителей от 22.05.2015).

7. Рассмотрение вопросов по подготовке к введению и реализации ФГОС ООО на заседаниях школьных методических объединениях (протокол №4 от 26.08.2015 г.).

8. Утверждение штатного расписания и расстановка педагогических кадров на 2015-2016 учебный год (приказ № 172 от 28.08.2015)

9. Комплектование учебников и учебных пособий для учащихся 5 классов на 2015 — 2016 учебный год в соответствии с Федеральным перечнем 100 % обеспеченности.

10. Приведение локальных актов общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями ФГОС ООО:

-структура 2015/2016 учебного года (приказ № 190 от 31.08.2015);

- режим функционирования общеобразовательных организаций на II ступени (приказ № 191 от 31.08.2015).

11. Приказ № 196 от 31.08.2015, протокол педсовета № 07 от 20.08.2015 года:

-об утверждении ООП ООО;

- Положение о портфолио ученика;

- Положение о Рабочей группе по введению ФГОС ООО;

- Положение о портфолио учителя;

- Положение о системе оценивания, формах и порядке проведения промежуточной аттестации.

12. Приведение должностных инструкций педагогов в соответствие с требованиями ФГОС ООО (приказ № 212 от 01.10.2015).

13. Организовано изучение методических рекомендаций по введению ФГОС ООО педагогическим коллективом.

14. Повышение квалификации при федеральном государственном автономном учреждении «Федеральный институт развития образования» прошли 100% педагогов основной школы.

15. В результате диагностики образовательных и профессиональных потребностей в план курсовой подготовки внесено изменение, учитель истории Жачко М.А. запланирована на курсы повышения квалификации по курсу «Крымоведение».

16. Обеспечен 100% доступ педагогов и обучающихся к информационно-образовательным ресурсам, техническим средствам обучения.

Директор Я.Н.Дзебяк