Приложение

к приказу № 193

от 07.09.2026 г.

План мероприятий («Дорожная карта») по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников в МБОУ Зеленонивский УВК им. Героя Советского Союза М.К. Тимошенко в 2026/2027 учебном году

| № | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Наименование итогового документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Проведение организационно-методических мероприятий и этапов ВсОШ |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение школьного этапа ВсОШ | Зам. директора по УР Лобода Ю.С., | Сентябрь-октябрь 2026 г. | Приказ МБОУ Зеленонивский УВК им. Героя Советского Союза М.К. Тимошенко |
| 1.2 | Организация и проведение школьного этапа ВсОШ на платформе «Сириус.Курсы» | Зам. директора по УР Лобода Ю.С. | Сентябрь-октябрь 2026 г. | Приказ МБОУ Зеленонивский УВК им. Героя Советского Союза М.К. Тимошенко Приказ Минобразования Крыма, статистические справки Образовательного центра «Сириус» |
| 1.3 | Проведение мониторинга участия обучающихся в школьном этапе ВсОШ и его результативности | Зам. директора по УР Лобода Ю.С. | Ноябрь 2026 г. | Приказы об итогах школьного этапа ВсОШ |
| 1.4 | Организация и проведение муниципального этапа ВсОШ | Зам. директора по УР Лобода Ю.С. | Ноябрь-декабрь 2026 г. | Распоряжение УОМК |
| 1.5 | Проведение мониторинга участия обучающихся в муниципальном этапе ВсОШ и его результативности | Зам. директора по УР Лобода Ю.С. | Декабрь 2026 г. | Распоряжение УОМК об итогах муниципального этапа ВсОШ |
| 1.6 | Разбор заданий и результатов регионального этапа ВсОШ 2024/2025 у.г. по каждому общеобразовательному предмету | Зам. директора по УР Лобода Ю.С. | Декабрь 2026 г. | Аналитические отчеты, справки |
| 1.7 | Разбор заданий и результатов регионального этапа ВсОШ 2025/2026 у.г. по каждому общеобразовательному предмету | Зам. директора по УР Лобода Ю.С. | Январь-февраль 2027 г. | Аналитические отчеты, справки |
| 1.8 | Организация участия обучающихся в заключительном этапе ВсОШ | Зам. директора по УР Лобода Ю.С. | Март-апрель 2027 г. | Распоряжение УОМК |
| 1.9 | Проведение мониторинга участия обучающихся в региональном и заключительном этапах ВсОШ и его результативности | Зам. директора по УР Лобода Ю.С. | Май 2027 г. | Аналитическая справка УОМК |
| 1.10 | Организация работы «Горячей линии» по вопросам организации и проведения ВсОШ | Зам. директора по УР Лобода Ю.С. | В течении учебного года | Аналитическая справка |
| II СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К УЧАСТИЮ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ |  |  |  |  |
| 2.1 | Обновление банка обучающихся – победителей и призеров муниципального и регионального этапов ВсОШ 2023/2024, 2024/2025 и 2025/2026 учебных лет | Зам. директора по УР Лобода Ю.С. | Ноябрь-декабрь 2026 г. Февраль-март 2027 г. | Банк данных |
| 2.2 | Организация участия школьников в интеллектуальных мероприятиях, направленных на подготовку обучающихся к участию в региональном и заключительном этапах ВсОШ | Зам. директора по УР Лобода Ю.С. | В течение учебного года | Приказы Минобразования Крыма |
| 2.3 | Организация участия школьников в дистанционных школах, обеспечивающих подготовку обучающихся к участию в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников | Зам. директора по УР Лобода Ю.С. | Ноябрь-декабрь 2026 г. Март-апрель 2027 г. | Приказы МОНиМ РК |
| 2.4 | Организация и проведение интенсивных тренировочных сборов для команд-участниц муниципального этапа и регионального этапа прошлого года с привлечением педагогических работников и научных сотрудников организаций дополнительного образования и учреждений высшего образования Республики Крым по подготовке обучающихся к участию во ВсОШ | ГБОУ ДПО РК КРИППО РЦО «Импульс» Учреждения высшего образования Республики Крым | В течение учебного года | Информационные письма |
| 2.5 | Проведение профильных интенсивных образовательных смен по направлениям биология, физика, химия, экология, астрономия | Управление образования и молодежи администрации Красноперекопского района Общеобразовательные организации | В течение года согласно плану проведения смен | Приказ по итогам смены РЦО «Импульс» |
| 2.6 | Организация обучения по образовательным программам дополнительного образования на регулярной основе по направлениям «Олимпиадная физика», «Олимпиадная биология», «Олимпиадная математика» | Управление образования и молодежи администрации Красноперекопского района Общеобразовательные организации РЦО «Импульс» | В течение учебного года | Приказ о зачислении Статистическая справка АИС «Навигатор» |
| 2.7 | Организация обучения по образовательным программам дополнительного образования с применением дистанционных форм обучения по направлениям «Олимпиадная физика», «Олимпиадная биология», «Олимпиадная математика» | Управление образования и молодежи администрации Красноперекопского района Общеобразовательные организации РЦО «Импульс» | В течение учебного года | Приказ о зачислении Статистическая справка АИС «Навигатор» |
| III РАБОТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ СЛУЖБ |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по организации и проведению ВсОШ, методическому сопровождению подготовки обучающихся к участию в муниципальном этапе ВсОШ в 2026/2027 у.г.. | Зам. директора по УР Лобода Ю.С. | Сентябрь 2026 г. | «Дорожная карта» по организации и проведению ВсОШ |
| 3.2 | Подготовка и утверждение локальных актов по организации школьного этапа ВсОШ: - О проведении школьного этапа ВсОШ, утверждении оргкомитета, жюри и апелляционной комиссии, графика проведения; - Об утверждении муниципальных предметно-методических комиссий; - Об утверждении организационно-технологической модели - Об итогах. | Зам. директора по УР Лобода Ю.С. | Сентябрь 2026 г. | приказы ОО |
| 3.3 | Разработка требований к проведению школьного этапа ВсОШ | Школьные методические комиссии | Сентябрь 2026 г. | Требования, протоколы |
| 3.4 | Оформление и обновление информационных ресурсов, сайтов операторов школьного и муниципального этапов ВсОШ, органов управления образованием | Отв. за ведение сайта Червякова Е.В. | Сентябрь 2026 г., далее – в течение учебного года | Сайт МБОУ МБОУ Зеленонивский УВК им. Героя Советского Союза М.К. Тимошенко (раздел «Олимпиады») |
| 3.5 | Разработка муниципальной модели по подготовке ко всем этапам ВсОШ с учетом сети дополнительного образования, внеурочной деятельности и созданию системы выявления, развития и поддержки способных и талантливых школьников | Зам. директора по УР Лобода Ю.С. | Сентябрь 2026 г. | приказы ОО |
| 3.6 | Накопление и публикация муниципальной методической базы по подготовке к ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету | руководители ШМО по предметам | Сентябрь-октябрь 2026 г. | Материалы семинаров, мастер-классов, публикации |
| 3.7 | Анализ состояния преподавания общеобразовательных предметов, по которым установлен самый низкий показатель результативности обучающихся на муниципальном этапе | Зам. директора по УР Лобода Ю.С., руководители ШМО по предметам | Октябрь 2026 г. | Аналитическая справка, распоряжение УОМК |
| 3.8 | Анализ работы общеобразовательных учреждений, в которых установлен самый низкий показатель результативности обучающихся на муниципальном этапе | Зам. директора по УР Лобода Ю.С. | Октябрь-ноябрь 2026 г. | Аналитическая справка, распоряжение УОМК |
| 3.9 | Подготовка и утверждение локальных актов по организации муниципального этапа ВсОШ: - О проведении муниципального этапа ВсОШ, утверждении оргкомитета, жюри и апелляционной комиссии; - Об итогах. | Зам. директора по УР Лобода Ю.С. | Сентябрь 2026 г. | Приказы ОО |
| 3.10 | Разбор заданий и результатов муниципального этапа ВсОШ 2023/2024 учебного года по каждому общеобразовательному предмету | Зам. директора по УР Лобода Ю.С. | Октябрь-ноябрь 2026 г. | Аналитические отчеты, справки |
| 3.11 | Разбор заданий и результатов школьного этапа ВсОШ 2024/2025 учебного года по каждому общеобразовательному предмету | Зам. директора по УР Лобода Ю.С. | Октябрь-ноябрь 2026 г. | Аналитические отчеты, справки |
| 3.12 | Разбор заданий и результатов муниципального этапа ВсОШ 2025/2026 учебного года по каждому общеобразовательному предмету | Зам. директора по УР Лобода Ю.С. | Ноябрь-декабрь 2026 г. | Аналитические отчеты, справки |
| 3.13 | Функционирование «межшкольных факультативов» на основании договоров о сетевой форме реализации образовательных программ и партнерских соглашений для подготовки обучающихся ко всем этапам ВсОШ | Зам. директора по УР Лобода Ю.С. | В течение учебного года | Приказы ОО |
| 3.14 | Обновление списка педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и методистов муниципальных служб для подготовки победителей муниципального этапа ВсОШ к региональному этапу | Зам. директора по УР Лобода Ю.С. | В течение учебного года | Банк данных |
| 3.15 | Отчет о выполнении пп. 8.1.-8.4 приказа Минобразования Крыма от 19.06.2024 № 973 | Зам. директора по УР Лобода Ю.С. | до 5 ноября 2026 г. | Аналитические отчеты |
| 3.16 | Создание сети кружковой, внеурочной деятельности, направленной на подготовку к школьному, муниципальному и региональному этапам олимпиады | Зам. директора по УР Лобода Ю.С. | В течение учебного года | Приказы ОО |
| 3.17 | Проведение турниров по предметам олимпиады, интеллектуальных конкурсов с заданиями, максимально приближенными к заданиям олимпиады | Зам. директора по УР Лобода Ю.С. | В течение учебного года | Приказы ОО |
| 3.18 | Обеспечение участия обучающихся в мероприятиях регионального и федерального уровней | Зам. директора по УР Лобода Ю.С. | В течение учебного года | Сопроводительные документы, приказы ОО |
| 3.19 | Выполнение в полном объёме Требований к организации и проведению ВсОШ и организационно-технологических моделей проведения этапов ВсОШ | Зам. директора по УР Лобода Ю.С. | В течение учебного года | Сопроводительные документы, приказы ОО |
| 3.20 | Обеспечение участия обучающихся, заявленных для участия, в региональном и заключительном этапах олимпиады | Зам. директора по УР Лобода Ю.С. | Декабрь 2026 г.-апрель 2027 г. | Распоряжение УОМК, приказы ОО |
| IV РАБОТА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ |  |  |  |  |
| 4.1 | Популяризация олимпиадного движения. Освещение работы с одаренными детьми на официальном сайте школы и в соцсетях | Зам. директора по УР Лобода Ю.С. технический специалист | В течение учебного года | Информация об олимпиадах и участии в них учеников школы на официальном сайте и в соцсетях |
| 4.2 | Публикация актуальной информации о ходе ВсОШ и ее итогах |  |  |  |
| 4.3 | Выявление одаренных школьников: проведение интеллектуальных конкурсов, анализ успеваемости по учебным предметам и смежным дисциплинам, учет достижений в проектной и исследовательской деятельности и др. | Учителя-предметники | В течение учебного года | Пополнение банка данных одаренных учеников школы |
|  | Утверждение нормативной документации по проведению школьного этапа ВсОШ | Администрация школы | Сентябрь 2026 г. | Приказ ОО |
| 4.4 | Подготовка и апробация диагностических материалов, чтобы выявить способных и одаренных детей | Педагог-психолог руководители ШМО | Сентябрь 2026 г. | Банк данных диагностических материалов, чтобы выявить способных и одаренных детей |
| 4.5 | Первичное анкетирование учеников, чтобы выявить их общую и предметную одаренность | Педагог-психолог | Сентябрь 2026 г. | Психологическое заключение, карта одаренности на каждого ребенка |
| 4.6 | Выявление одаренных школьников: проведение интеллектуальных конкурсов, анализ успеваемости по учебным предметам и смежным дисциплинам, учет достижений в проектной и исследовательской деятельности и др. | Учителя-предметники | В течение учебного года | Пополнение банка данных одаренных учеников школы |
| 4.7 | Разработка локальных актов школы, регламентирующие работу с одаренными детьми: типовые авторские программы и рабочие программы, предметные спецкурсы, факультативы и кружки | Администрация школы руководители ШМО | Сентябрь-октябрь 2026 г. | Нормативно-правовой пакет документов по организации работы с одаренными детьми |
| 4.8 | Разработка индивидуальных образовательных траекторий потенциальных участников ВсОШ | Учителя-предметники | Сентябрь-октябрь 2026 г. | Повышение уровня подготовки к олимпиадам и другим конкурсам |
| 4.9 | Утверждение расписания дополнительных занятий, которые нацелены на развитие интеллектуальных способностей учеников, с целью подготовки к олимпиадам | Директор Зам. директора по УР Лобода Ю.С. | Сентябрь-октябрь 2026 г. | Расписание дополнительных занятий |
| 4.10 | Работа с педагогическими кадрами по вопросам подготовки учеников к олимпиадам: - проведение тематических семинаров, практикумов и круглых столов; - подбор и накопление литературы для самообразования; - поиск и использование материалов из сети интернет | Зам. директора по УР Лобода Ю.С., руководители ШМО учителя-предметники | В течение учебного года | Повышение уровня педагогического мастерства учителей по работе с одаренными детьми |
| 4.11 | Работа с родителями. Проведение консультаций и лекториев для родителей | Зам. директора по УР Лобода Ю.С. педагог-психолог учителя-предметники | В течение учебного года | План работы с родителями |
| 4.12 | Заключение договоров о сетевом взаимодействии с учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры и спорта с целью увеличения количества учеников, которые занимаются в учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта | Директор | В течение учебного года | Договоры |
| 4.13 | Психологические тренинги с учениками при подготовке к этапам олимпиады | Педагог-психолог | В течение учебного года | План тренингов |
| 4.14 | Создание системы дистанционного участия детей в предметных олимпиадах | Учителя-предметники технический специалист | В течение учебного года | Сертификаты участников, дипломы |
| 4.15 | Проведение школьных олимпиад в рамках предметных недель | Зам. директора по УР Лобода Ю.С., руководители ШМО, учителя-предметники | В течение учебного года по плану работы школы | Участие детей в школьных олимпиадах |
| 4.16 | Организация участия одаренных детей в школьном, муниципальном, региональном и заключительном этапах ВсОШ | Зам. директора по УР Лобода Ю.С., учителя-предметники | В течение учебного года по плану работы школы | Участие детей в различных этапах ВсОШ |
| 4.17 | Развитие логического и интеллектуального мышления учеников через чтение журналов научной и учебной направленности с использованием ресурсов библиотек и интернета | Школьный библиотекарь учителя-предметники | В течение года | Работа одаренных детей с периодической литературой |
| 4.18 | Организация научно-поисковой, проектной и исследовательской работы школьников | Зам. директора по УР Лобода Ю.С., учителя-предметники | В течение учебного года | Повышение результативности участия школьников в проектной и исследовательской деятельности |
| 4.19 | Работа с педагогическими кадрами – выявление образовательных и психолого-педагогических затруднений учителей, которые работают с одаренными детьми | Зам. директора по УР Лобода Ю.С. руководители ШМО, учителя-предметники | В течение учебного года | Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов, повышение качества подготовки к олимпиаде |
| 4.20 | Организация мониторинга по итогам участия одаренных школьников в различных этапах ВсОШ и других олимпиадах и конкурсах | Зам. директора по УР Лобода Ю.С. | Май 2027 г. | Аналитическая справка по итогам участия школьников в олимпиадах |